Приложение №1
к приказу МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 35» от 17.10.2025 № 132 «Об утверждение Комплексного плана- графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году»
[bookmark: _GoBack]КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК («Дорожная карта») подготовки и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего (далее — ГИА-9) и среднего общего образования (далее — ГИA-11) в 2026 году
	№п/п
	мероприятие
	срок
	ответственные

	Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году:

	1.
	Проведение анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2025 году
	октябрь
2025 года
	заместитель директора
по УВР

	2.
	Участие в заседаниях городских методических объединениях учителей-предметников по рассмотрению итогов ГИА-9 и ГИА- 11
	с 26 по 30 августа
2025 года
	заместитель директора по УВР,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	3.
	Участие в городском совещании руководителей общеобразовательных организаций «Основные итоги ГИА - 9 и ГИA-11 в 2025 году, пути повышения результативности ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году»
	октябрь — ноябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора
по УВР Криушина Г.М.

	4.
	Участие в городском совещании заместителей директоров по УBP «Основные итоги ГИА- 9 и ГИА-11 в 2025 году, пути повышения результативности ГИА-9 и ГИА- 1 1 в 2026 году»
	октябрь — ноябрь
2025 года
	заместитель директора
по УВР Криушина Г.М.

	Меры, направленные на формирование системы работы с организациями по повышению качества общего образования

	5.
	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок проведения ГИА
	октябрь 2025
года-апрель 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М.,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	6.
	Участие	в	стажировках	учителей-предметников	по	вопросам общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА подготовки к ГИА на базе
	октябрь 2025
года-март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	7.
	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обу ч а ющихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА
	октябрь 2025 года - апрель 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр учителя-предметники

	8.
	Прохождение	курсовой	подготовки	повышения квалификации учителями- предметниками по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам
	в течении 2025-
2026 учебного года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	9.
	Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускные классов
	ноябрь 2025 года
- март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	10.
	Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов
	ноябрь 2025 года
- март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	11.
	Проведение	методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА
	в течении 2025-
2026 учебного года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	12.
	Формирование банка данных учащихся 9, 11 (12) классов, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ
	ноябрь 2025 года, март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр,
учителя-предметники

	Нормативно-правовое обеспечение ГИА:

	13.
	Формирование нормативной правовой базы в соответствии с федеральными, муниципальными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2026 году
	в течении 2025-
2026 учебного года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	Издание приказов об организации и проведении в 2026 году:

	14.
	Об утверждении Комплексного плана-графика (дорожной карты) подготовка п проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году
	октябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	15.
	Об определенно мест регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования н итогового сочинения (изложения) в 2026 году
	октябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М



	16.
	О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГНА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году
	октябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	17.
	Об участии в работе Прямой линии по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году
	ноябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	18.
	Об организации написания итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году
	ноябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	19.
	Об организации проведения итогового собеседования в 2025- 2026 учебном году
	декабрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	20.
	О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА
	ноябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	21.
	Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году
	февраль 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	22.
	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2026 году
	февраль 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	23.
	О проведении тренировочных экзаменов ГИА-11 и FИA-9 в 2026 году
	октябрь 2025 -
апрель 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	24.
	О порядке ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с результатами государственной итоговой аттестации
	март 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	25.
	Издание приказов о проведении экзаменов ГИА-9, ГИА-11 (к каждому экзамену отдельно)
	в период
проведения ГИА-9, ГИА-11
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	26.
	Издание приказов об участии в пробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2025-2026 учебном году
	в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с графиком
Рособрнадзора
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	27.
	Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации
и проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2026 году:
	в течение
2025-2026 учебного
гoда
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	28.
	Об информировании участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения ГИА в 2026 году
	в течение 2025-2026
учебного года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	29.
	Об изменениях в содержании и структуре контрольных измерительных материалов ГИA-9, ГИА-11 2026 года
	сентябрь-октябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	30.
	О порядке приема заявлений на участие в ГИА в 2026 году
	октябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	31.
	О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов грунтов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь
участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья
	декабрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	32.
	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году
	ноябрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	33.
	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025- 2026 учебном году
	декабрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	34.
	О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2026 году
	январь 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	35.
	Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2026 году
	февраль 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА

	36.
	Участие в совещание с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ, в режиме видеоконференции
	по плану
ОГАУ «ИРО»
	Т.Н.Бадахова, директор 

	37.
	Участие в проведении обучения:
· членов (уполномоченных представителей) ГЭК;
· руководителей ППЭ;
· организаторов ППЭ;
· технических специалистов ППЭ;
· общественных наблюдателей;
	апрель-май 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М, учителя-предметники



	
	· экспертов предметных комиссий;
· верификаторов;
· ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
	
	

	38.
	Проведение обучающих семинаров, совещаний с руководителями ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ОГЭ, ГВЭ
	март-май
2026 года
	Руководитель ППЭ

	39.
	Обучение работников ППЭ ЕГЭ на учебной платформе по подготовке работников к проведению ГИА
	апрель-май 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М , учителя-предметники

	40.
	Обучение координаторов и операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС
	по плану
ОГАУ «ИРО»
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю.

	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11:

	41.
	Определение координаторов ГИА-9. ГНА-11 и оператора, участвующего в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА-9, ГИА-11
	до 1 октября
2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	42.
	Формирование состава лиц, ответственным за подготовку и проведение ГИА, за внесение сведений в РИС из числа работников ОО
	до 10 октября
2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	43.
	Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)
	до 5 ноября
2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	44.
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11, ГИА-9 в 2025 году, из числа: выпускников ОО текущего года; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	до 1 декабря
2025 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов

	45.
	Сбор информации о предварительном выборе предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
	октябрь 2025 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов

	Сбор и внесение в РИС сведений о:

	46.
	- выпускниках 11 класса текущего учебного года;
	до 20 ноября
2025 года
	заместитель директора
по ИКТ Шустова О.Ю.,
классный руководитель 11 класса

	47.
	- выпускниках 9 классов текущего учебного года;
	до 20 февраля
2026 года
	заместитель директора
по ИКТ Шустова О.Ю. классные руководители 9 классов

	48.
	- ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11;
	до 20 ноября
2025 года
	заместитель директора
по ИКТ Шустова О.Ю.,
руководитель ППЭ

	49.
	-ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участниковг ГИA-9;
	до 20 февраля
2026 года
	заместитель директора
по ИКТ Шустова О.Ю.,
руководитель ППЭ

	50.
	- участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ;
	до 20 ноября
2025 года
	заместитель директора
по ИКТ Шустова О.Ю.,
классный руководитель 11 класса

	51.
	- участниках 11 классов всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11
	до 06 февраля
2026 года
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классный руководитель 11 класса

	52.
	- участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-9, форме прохождения ГИА-9;
	до 06 марта
2026 голь
	заместитель директора
по ИКТ Шустова О.Ю.,
классные руководители 9 лассов

	53.
	- отнесении участника итогового сочинения (изложена) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;
	за две недели до
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классные руководители 9,11 классов

	54.
	- отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;
	в течение 2 дней после получения сведений
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю.,классные руководители 9,11 классов

	55.
	- работникам ППЭ, членам Государственной экзаменационной комиссии
	в соответствии с установленными Рособрнадзором
сроками
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., руководитель ППЭ

	56.
	- допуске к ГИА;
	в течение 2 дней со
дня принятия
решения
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классные руководители 9,11 классов

	57.
	- распределении участников ГИА и работников по ППЭ
	в соответствии с установленными Рособрнадзором
срокам и
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., руководитель ППЭ

	58.
	Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве:
· членов (уполномоченных представителей) ГЭК;
· руководителей ППЭ;
· организаторов ППЭ;
· технических специалистов ПП'Э;
· ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченным и возможностями - здоровья, инвалидов, детей-инвалидов;
· членов предметных и апелляционных [image: ]
	декабрь 2025 года
	Т.Н.Бадахова, директор, руководитель ППЭ

	59.
	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно
	май-июнь 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор,
заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	60.
	Организация и проведение пробных экзаменов:
— для выпускников 9 классов
- для выпускников 11 классов и участников EГО в основные сроки
	апрель-май 2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора
по УВР Криушина Г.М

	61.
	Проведение проверки готовности ППЭ
	май-июнь
2026 года
	Т.Н.Бадахова, директор,
руководитель ППЭ

	62.
	Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей—инвалидов, инвалидов:
· создание условий на дому при наличии медицинских показаний;
· o6ecneчение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
· обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с рис- функцией речевого аппарата;
· обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей;
· обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме;
· подготовка помещений в INIЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов, и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур
	в течение 2025-2026
учебного года
	Т.Н.Бадахова, директор, руководитель ППЭ

	63.
	Участие в передаче экзаменационных материалов через членов (уполномоченных представителей) ГЭК в ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11
	в день проведения
экзаменов
	члены ГЭК

	64.
	Доведение до участников экзаменов протоколов и ведомостей результатов сдачи ГИА— 11, ГИА-9
	согласно утверждённым ФЦТ срокам
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов

	65.
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
	в соответствии с Порядком проведения ГИА
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классный руководитель 11 класса

	66.
	Проведение итогового собеседования по русскому языку
	в соответствии с Порядком проведения ГИА
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9 классов

	Мероприятия по информационному сопровождению:

	67.
	Обеспечение порядка информирования населения о проведении ГИА в 2026 годv
	в течение 2025-2026
учебного года
	Т.Н.Бадахова, директор,
заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	68.
	Участие в работе Прямой телефонной линии по вопросам ГИА
	в течение 2025-
2026 учебного года
	Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора
по УВР Криушина Г.М

	69.
	Размещение на сайте школы информации об организации и проведении ГИА в 2025-2026 учебном году
	в течение 2025-2026
учебного года
	заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю.

	70.
	Организация участия в веб-тренингах участников образовательного процесса (обучающихся выпускные классов, их родителей (законные представителей), педагогов) с привлечением специалистов МБОУ Центр «Росток»
	1 раз в месяц
	Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов

	71.
	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов,
регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса
	в течение 2025-2026
учебного года
	Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов,
учителя-предметники

	72.
	Оформление сменных. информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ в ОО по вопросам ГИА
	ноябрь 2025 –
май 2026 года
	

	73.
	Организация и проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в FИA
	ноябрь 2025 —
апрель 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов,
учителя-предметники

	74.
	Участие в проведении в режиме онлайн муниципальных и региональных родительских собраний родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов
	2025-2026
учебный год
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники, родители (законные представители)

	75.
	Участие в проведение совещаний с руководителями образовательных организаций - пунктов проведения экзаменов по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА
	февраль-март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов,
учителя-предметники,
родители (законные представители)

	76.
	Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителями) в рамках обеспечения работы «Часа психолога»
	март-июнь 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М,
классные руководители 9,11 классов,
учителя-предметники,
родители (законные представители)

	77.
	Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации
	февраль - март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов,
учителя-предметники,
родители (законные представители)

	Мероприятия организационно-методического сопровождения

	78.
	Участие в проведении совещаний с руководителями ОО по вопросам ГИА-9, ГНА-11
	
	Т.Т.Н.Бадахова, директор,

	
	
	
	руководитель ППЭ

	79.
	Участие в семинарах-совещаниях с руководителями, заместителями директоров по УBP ОО города Ульяновска по теме «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2025-2026 учебном году».
	сентябрь 2025 года - май 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИA-11:

	80.
	Организация и проведение проверок деятельности учителей-предметников, классных руководителей по организации, по подготовке к ГИА 2026 году
	октябрь 2025 года
- апрель 2026 года
	заместитель директора
по УВР Криушина Г.М

	81.
	Обеспечение контроля деятельности классных руководителей по проведению информационно- разъяснительной работы: анализ деятельности по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА 2026 года
	ноябрь 2025 года-
апрель 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М

	82.
	Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2025-2026 учебном году
	октябрь 2025 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, классные руководители 9, 11 классов

	83.
	Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11 классов
	до 01 февраля
2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, классные руководители 9, 11 классов

	84.
	Мониторинг работы учителей-предметников с учащимися, имеющими трудности в изучении обязательных учебных предметов
	ноябрь 2025
года, март 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, классные руководители 9, 11 классов

	Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА:

	85.
	Сбор и обработка результатов написания итогового сочинения (изложения)
	декабрь 2025 года;
февраль, апрель
2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, учителя-предметники

	86.
	Сбор и обработка результатов итогового собеседования по русскому языку
	февраль, март, апрель 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	87.
	Мониторинг результатов ГИА-9, ГИА-11
	июль-сентябрь
	заместитель директора

	
	
	2026 года
	по УВР Криушина Г.М,
руководители предметных кафедр, учителя-предметники

	88.
	Мониторинг проведения ГИА
	сентябрь — октябрь 2026 года
	заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники
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Приложение   №1   к   приказу  МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №  35 »  от  1 7 .10.2025 №  132   « Об  утверждение  Комплексного  плана -   графика  («Дорожной  карты») подготовки  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам   основного   общего   и   среднего   общего   образования  в  2026   году»   КОМПЛЕКСНЫЙ   ПЛАН - ГРАФИК   («Дорожная   карта»)   подготовки  и   проведении   государственной   итоговой аттестации   по   образовательным   программа м   основного   общего   (далее   —   ГИА - 9)   и среднего   общего образования   (далее  —   ГИA - 11)  в  2026  году  

№ п/п  мероприятие  срок  ответственные  

Анализ   проведения   ГИА - 9,   ГИА - 11   в   2025   году:  

1.  Проведение   анализа   итого в   организации   и   проведения   ГИА - 9   и   ГИА -   11   в   2025   году  октябрь   2025   года  заместитель   директора   по  УВР  

2.  Участие   в   заседаниях   городских   методических   объединениях учителей - предметников   по  рассмотрению  итогов   ГИА - 9   и   ГИА -   11  с   26  по   30  августа   2025   года  заместитель   директора по УВР,   руководители   предметных кафедр ,   учителя - предметники  

3.  Участие   в   городском   совещании   руководителей   общеобразовательных   организаций   «Основные   итоги ГИА  -   9  и  ГИA - 11  в  2025 году,  пути  повышения  результативности   ГИА - 9   и   ГИА - 11   в   2026  году»  октябрь   —   ноябрь  2025   года  Т.Н.Бадахова, директор  заместитель   директора   по   УВР   Криушина Г.М.  

4.  Участие   в   городском   совещании   заместителей   директоров   по   УBP   «Основные   итоги   ГИА -   9   и   ГИА - 11   в   2025   году,   пути   повышения   результативности   ГИА - 9   и   ГИА -   1   1   в   2026   году»  октябрь   —   ноябрь   2025   года  заместитель   директора   по  УВР   Криушина Г.М.  

Меры,   направленные   на   формирование   системы   работы   с   организациями   по   повышению   качества   общего   образования  

5.  Организация   и   проведение   заседаний   ме тодических   объединений   учителей - предметников   по  вопросам  изучения  и  использования документов,  определяющих  содержание контрольных  измерительных материалов  по  учебным  предметам,  в  том числе демонстрационных версий  2025  года,  критериев   оценивания   экзаменационных   работ,   рассмотрения   нормативных   правовых   актов,   регламентирующих   Порядок   проведения   ГИА  октябрь   2025   года - апрель   2026  года  заместитель   директора по УВР   Криушина Г.М. ,   руководители  предметных  кафедр ,  учителя - предметники  

6.  Участие   в   стажировках   учителей - предметников   по   вопросам  общеобразовательных   организаций с лучшими результатами ГИА  подготовки  к  ГИА  на  базе  октябрь   2025   года - март   2026  года  заместитель   директора по УВР  Криушина Г.М ,   руководители   предметных кафедр ,   учителя - предметники  

