Приложение №1

к приказу МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 35» от 17.10.2025 № 132 «Об утверждение Комплексного плана- графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК («Дорожная карта») подготовки и проведении государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего (далее — ГИА-9) и среднего общего образования (далее — ГИA-11) в 2026 году

| №п/п | мероприятие | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году: |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2025 году | октябрь 2025 года | заместитель директора по УВР |
| 2. | Участие в заседаниях городских методических объединениях учителей-предметников по рассмотрению итогов ГИА-9 и ГИА- 11 | с 26 по 30 августа 2025 года | заместитель директора по УВР, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 3. | Участие в городском совещании руководителей общеобразовательных организаций «Основные итоги ГИА - 9 и ГИA-11 в 2025 году, пути повышения результативности ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году» | октябрь — ноябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М. |
| 4. | Участие в городском совещании заместителей директоров по УBP «Основные итоги ГИА- 9 и ГИА-11 в 2025 году, пути повышения результативности ГИА-9 и ГИА- 1 1 в 2026 году» | октябрь — ноябрь 2025 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М. |
| Меры, направленные на формирование системы работы с организациями по повышению качества общего образования |  |  |  |
| 5. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих Порядок проведения ГИА | октябрь 2025 года-апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М., руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 6. | Участие в стажировках учителей-предметников по вопросам общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА подготовки к ГИА на базе | октябрь 2025 года-март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 7. | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обу ч а ющихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА | октябрь 2025 года - апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр учителя-предметники |
| 8. | Прохождение курсовой подготовки повышения квалификации учителями- предметниками по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам | в течении 2025- 2026 учебного года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 9. | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускные классов | ноябрь 2025 года - март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 10. | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся выпускных классов | ноябрь 2025 года - март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 11. | Проведение методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА | в течении 2025- 2026 учебного года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 12. | Формирование банка данных учащихся 9, 11 (12) классов, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ | ноябрь 2025 года, март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА: |  |  |  |
| 13. | Формирование нормативной правовой базы в соответствии с федеральными, муниципальными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2026 году | в течении 2025- 2026 учебного года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| Издание приказов об организации и проведении в 2026 году: |  |  |  |
| 14. | Об утверждении Комплексного плана-графика (дорожной карты) подготовка п проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году | октябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 15. | Об определенно мест регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования н итогового сочинения (изложения) в 2026 году | октябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |

| 16. | О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГНА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году | октябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Об участии в работе Прямой линии по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году | ноябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 18. | Об организации написания итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году | ноябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 19. | Об организации проведения итогового собеседования в 2025- 2026 учебном году | декабрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 20. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА | ноябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 21. | Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году | февраль 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 22. | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2026 году | февраль 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 23. | О проведении тренировочных экзаменов ГИА-11 и FИA-9 в 2026 году | октябрь 2025 - апрель 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 24. | О порядке ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с результатами государственной итоговой аттестации | март 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 25. | Издание приказов о проведении экзаменов ГИА-9, ГИА-11 (к каждому экзамену отдельно) | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 26. | Издание приказов об участии в пробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2025-2026 учебном году | в течение 2025-2026 учебного года в соответствии с графиком Рособрнадзора | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 27. | Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2026 году: | в течение 2025-2026 учебного гoда | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 28. | Об информировании участников образовательных отношений о порядке и особенностях организации и проведения ГИА в 2026 году | в течение 2025-2026 учебного года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 29. | Об изменениях в содержании и структуре контрольных измерительных материалов ГИA-9, ГИА-11 2026 года | сентябрь-октябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 30. | О порядке приема заявлений на участие в ГИА в 2026 году | октябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 31. | О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов грунтов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | декабрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 32. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году | ноябрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 33. | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025- 2026 учебном году | декабрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 34. | О порядке привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2026 году | январь 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 35. | Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2026 году | февраль 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |  |
| 36. | Участие в совещание с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ, в режиме видеоконференции | по плану ОГАУ «ИРО» | Т.Н.Бадахова, директор |
| 37. | Участие в проведении обучения: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; | апрель-май 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М, учителя-предметники |

|  | - экспертов предметных комиссий; - верификаторов; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 38. | Проведение обучающих семинаров, совещаний с руководителями ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ОГЭ, ГВЭ | март-май 2026 года | Руководитель ППЭ |
| 39. | Обучение работников ППЭ ЕГЭ на учебной платформе по подготовке работников к проведению ГИА | апрель-май 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М , учителя-предметники |
| 40. | Обучение координаторов и операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС | по плану ОГАУ «ИРО» | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |  |
| 41. | Определение координаторов ГИА-9. ГНА-11 и оператора, участвующего в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА-9, ГИА-11 | до 1 октября 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 42. | Формирование состава лиц, ответственным за подготовку и проведение ГИА, за внесение сведений в РИС из числа работников ОО | до 10 октября 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 43. | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | до 5 ноября 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 44. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11, ГИА-9 в 2025 году, из числа: выпускников ОО текущего года; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2025 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов |
| 45. | Сбор информации о предварительном выборе предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | октябрь 2025 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов |
| Сбор и внесение в РИС сведений о: |  |  |  |
| 46. | - выпускниках 11 класса текущего учебного года; | до 20 ноября 2025 года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классный руководитель 11 класса |
| 47. | - выпускниках 9 классов текущего учебного года; | до 20 февраля 2026 года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю. классные руководители 9 классов |
| 48. | - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; | до 20 ноября 2025 года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., руководитель ППЭ |
| 49. | -ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участниковг ГИA-9; | до 20 февраля 2026 года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., руководитель ППЭ |
| 50. | - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; | до 20 ноября 2025 года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классный руководитель 11 класса |
| 51. | - участниках 11 классов всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11 | до 06 февраля 2026 года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классный руководитель 11 класса |
| 52. | - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-9, форме прохождения ГИА-9; | до 06 марта 2026 голь | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классные руководители 9 лассов |
| 53. | - отнесении участника итогового сочинения (изложена) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; | за две недели до | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классные руководители 9,11 классов |
| 54. | - отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; | в течение 2 дней после получения сведений | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю.,классные руководители 9,11 классов |
| 55. | - работникам ППЭ, членам Государственной экзаменационной комиссии | в соответствии с установленными Рособрнадзором сроками | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., руководитель ППЭ |
| 56. | - допуске к ГИА; | в течение 2 дней со дня принятия решения | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., классные руководители 9,11 классов |
| 57. | - распределении участников ГИА и работников по ППЭ | в соответствии с установленными Рособрнадзором срокам и | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю., руководитель ППЭ |
| 58. | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ПП'Э; - ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченным и возможностями - здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; - членов предметных и апелляционных | декабрь 2025 года | Т.Н.Бадахова, директор, руководитель ППЭ |
| 59. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно | май-июнь 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 60. | Организация и проведение пробных экзаменов: — для выпускников 9 классов - для выпускников 11 классов и участников EГО в основные сроки | апрель-май 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 61. | Проведение проверки готовности ППЭ | май-июнь 2026 года | Т.Н.Бадахова, директор, руководитель ППЭ |
| 62. | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей—инвалидов, инвалидов: - создание условий на дому при наличии медицинских показаний; - o6ecneчение беспрепятственного доступа в аудитории ППЭ для участников ГИА с нарушениями опорно-двигательного аппарата; - обеспечение возможности выполнения письменной экзаменационной работы на компьютере для участников ГИА с рис- функцией речевого аппарата; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учётом их индивидуальных возможностей; - обеспечение права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в INIЭ, необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов, и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур | в течение 2025-2026 учебного года | Т.Н.Бадахова, директор, руководитель ППЭ |
| 63. | Участие в передаче экзаменационных материалов через членов (уполномоченных представителей) ГЭК в ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 | в день проведения экзаменов | члены ГЭК |
| 64. | Доведение до участников экзаменов протоколов и ведомостей результатов сдачи ГИА— 11, ГИА-9 | согласно утверждённым ФЦТ срокам | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов |
| 65. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | в соответствии с Порядком проведения ГИА | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классный руководитель 11 класса |
| 66. | Проведение итогового собеседования по русскому языку | в соответствии с Порядком проведения ГИА | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9 классов |
| Мероприятия по информационному сопровождению: |  |  |  |
| 67. | Обеспечение порядка информирования населения о проведении ГИА в 2026 годv | в течение 2025-2026 учебного года | Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 68. | Участие в работе Прямой телефонной линии по вопросам ГИА | в течение 2025- 2026 учебного года | Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 69. | Размещение на сайте школы информации об организации и проведении ГИА в 2025-2026 учебном году | в течение 2025-2026 учебного года | заместитель директора по ИКТ Шустова О.Ю. |
| 70. | Организация участия в веб-тренингах участников образовательного процесса (обучающихся выпускные классов, их родителей (законные представителей), педагогов) с привлечением специалистов МБОУ Центр «Росток» | 1 раз в месяц | Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов |
| 71. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | в течение 2025-2026 учебного года | Т.Н.Бадахова, директор, заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники |
| 72. | Оформление сменных. информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ в ОО по вопросам ГИА | ноябрь 2025 – май 2026 года |  |
| 73. | Организация и проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в FИA | ноябрь 2025 — апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники |
| 74. | Участие в проведении в режиме онлайн муниципальных и региональных родительских собраний родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | 2025-2026 учебный год | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники, родители (законные представители) |
| 75. | Участие в проведение совещаний с руководителями образовательных организаций - пунктов проведения экзаменов по вопросу обеспечения информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ГИА | февраль-март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники, родители (законные представители) |
| 76. | Организация психологической консультационной помощи участникам ГИА и их родителям (законным представителями) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | март-июнь 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники, родители (законные представители) |
| 77. | Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации | февраль - март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, классные руководители 9,11 классов, учителя-предметники, родители (законные представители) |
| Мероприятия организационно-методического сопровождения |  |  |  |
| 78. | Участие в проведении совещаний с руководителями ОО по вопросам ГИА-9, ГНА-11 |  | Т.Т.Н.Бадахова, директор, |
|  |  |  | руководитель ППЭ |
| 79. | Участие в семинарах-совещаниях с руководителями, заместителями директоров по УBP ОО города Ульяновска по теме «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2025-2026 учебном году». | сентябрь 2025 года - май 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИA-11: |  |  |  |
| 80. | Организация и проведение проверок деятельности учителей-предметников, классных руководителей по организации, по подготовке к ГИА 2026 году | октябрь 2025 года - апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 81. | Обеспечение контроля деятельности классных руководителей по проведению информационно- разъяснительной работы: анализ деятельности по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА 2026 года | ноябрь 2025 года- апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М |
| 82. | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2025-2026 учебном году | октябрь 2025 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, классные руководители 9, 11 классов |
| 83. | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11 классов | до 01 февраля 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, классные руководители 9, 11 классов |
| 84. | Мониторинг работы учителей-предметников с учащимися, имеющими трудности в изучении обязательных учебных предметов | ноябрь 2025 года, март 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, классные руководители 9, 11 классов |
| Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА: |  |  |  |
| 85. | Сбор и обработка результатов написания итогового сочинения (изложения) | декабрь 2025 года; февраль, апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, учителя-предметники |
| 86. | Сбор и обработка результатов итогового собеседования по русскому языку | февраль, март, апрель 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 87. | Мониторинг результатов ГИА-9, ГИА-11 | июль-сентябрь | заместитель директора |
|  |  | 2026 года | по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |
| 88. | Мониторинг проведения ГИА | сентябрь — октябрь 2026 года | заместитель директора по УВР Криушина Г.М, руководители предметных кафедр, учителя-предметники |